## Dashboard samlet overblik
Ressourceoverblik

## Projektportefølje-overblik
[11 empty] | Måned | 2017-05-01 | [12 empty] | Juni | [29 empty] | Juli | [30 empty] | August | [30 empty] | September | [29 empty] | Oktober | [30 empty] | November | [29 empty] | December | [30 empty] | 2018-01-01 | [30 empty] | Februar | [27 empty] | Marts | [30 empty] | April | [29 empty] | Maj | [30 empty] | Juni | [29 empty] | Juli | [30 empty] | August | [30 empty] | September | [29 empty] | Oktober | [30 empty] | November | [29 empty] | December | [30 empty] | 2019-01-01 | [30 empty] | Februar | [27 empty] | Marts | [30 empty] | April | [29 empty] | Maj | [30 empty] | Juni | [29 empty] | Juli | [30 empty] | August | [30 empty] | September | [29 empty] | Oktober | [30 empty] | November | [29 empty] | December
[11 empty] | Uge nr | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 1 | 1
[11 empty] | Dag | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T
[11 empty] | Dato | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2017-05-21 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 2017-07-30 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-12 | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-19 | 2017-08-20 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-26 | 2017-08-27 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2017-09-03 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-30 | 2017-12-31 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-17 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-28 | 2018-07-29 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-06 | 2018-10-07 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-03 | 2018-11-04 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-08 | 2018-12-09 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 2018-12-15 | 2018-12-16 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-22 | 2018-12-23 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2018-12-29 | 2018-12-30 | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2019-01-05 | 2019-01-06 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 2019-01-20 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 2019-01-27 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 2019-02-03 | 2019-02-04 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-02-07 | 2019-02-08 | 2019-02-09 | 2019-02-10 | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 2019-02-17 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 2019-02-23 | 2019-02-24 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 2019-03-03 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-09 | 2019-03-10 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-16 | 2019-03-17 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 2019-03-24 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2019-03-31 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-04-06 | 2019-04-07 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 2019-04-28 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-05 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2019-06-08 | 2019-06-09 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 2019-06-16 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 2019-06-30 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-04 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 2019-11-03 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31
# | Projekter |  | Startdato | Slutdato | Antal dage | # Arbejdsdage | % Gennemført | % Gennemført | Planned % | % Mangler
CRM
4 | CRM opgradering |  | 2017-01-01 | 2017-09-04 |  |  | 100% | 0% |  | 0%
[5 empty] | 246 | 169 |  |  | 100%
4.1 | Teknisk fase |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  | 100% |  |  | 0%
[5 empty] | 30 | 21 |  |  | 100%
4.2 | Ferie og justeringer |  | 2017-07-01 | 2017-07-31 |  |  | 100% |  |  | 0%
[5 empty] | 30 | 21 |  |  | 100%
4.3 | Undervisningsfase |  | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  |  | 100% |  |  | 0%
[5 empty] | 30 | 23 |  |  | 100%
4.4 | Go live |  | 2017-09-01 | 2017-09-04 |  |  | 100% |  |  | 0%
[5 empty] | 3 | 2 |  |  | 100%
Grundinvestering i KS
3 | Grundinvestering KS Samlet |  | 2017-05-01 | 2019-01-01 |  |  | 63.77% | 40% |  | 36.23%
[5 empty] | 610 | 420 |  |  | 100%
3.1 | P1 - Forbedring af brugeroplevelsen i KS |  | 2017-05-01 | 2019-01-01 |  |  | 63.77% | 0% |  | 36.23%
[5 empty] | 610 | 420 |  |  | 100%
3.2 | P2 - Procesautomatisering |  | 2017-05-01 | 2019-01-01 |  |  | 63.77% | 0% |  | 36.23%
[5 empty] | 610 | 420 |  |  | 100%
3.3 | P3 - Ny serviceplatform i KS |  | 2017-05-01 | 2019-01-01 |  |  | 63.77% | 0% |  | 36.23%
[5 empty] | 610 | 420 |  |  | 100%
Lønkontrol
1 | Lønkontrol milepæl 1: Implementering af pakke 1 (nye forretningsgange) |  | 2015-01-01 | 2017-06-01 |  |  | 100% | 0% |  | 0%
[5 empty] | 882 | 625 |  |  | 100%
1.1 | Lønkontrol milpæl 2: Implementering af pakke 2 (nye forretningsgange) |  | 2015-01-01 | 2017-10-01 |  |  | 100% | 0% |  | 0%
[5 empty] | 1004 | 710 |  |  | 100%
1.2 | Lønkontrol og Forretningsgange |  | 2015-01-01 | 2017-12-01 |  |  | 100% | 0% |  | 0%
[5 empty] | 1065 | 755 |  |  | 100%
Robot-P2 procesautomatisering
2 | Procesautomatisering samlet |  | 2017-03-01 | 2019-12-31 |  |  | 43.48% | 0% |  | 56.52%
[5 empty] | 1035 | 720 |  |  | 100%
2.1 | Opstart og planlægning |  | 2017-06-01 | 2017-08-01 |  |  | 100% | 0% |  | 0%
[5 empty] | 61 | 43 |  |  | 100%
2.2 | RPA strategi |  | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 60 | 44
100%
2.3 | Design og etablering af RPA Center of Excellence i CLP |  | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 182 | 130 | 196.7% | 0% | 100% | -96.7%
2.4 | Automatisering af løn og personaleprocesser |  | 2017-03-01 | 2019-12-31 | 1035 | 720 | 43.48% | 0% | 100% | 56.52%
Øvrige projekter
5 | Brev |  | 2016-05-01 | 2018-12-31 | 974 | 676 | 77.41% | 0% | 100% | 22.59%
6 | KAS fejlretning og uddannelse |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | 100% | 0% |  | 0%
[5 empty] | 364 | 251 |  |  | 100%
7 | Koncept for Organisationsændringer |  | 2016-09-01 | 2017-12-31 |  |  | 100% | 0% |  | 0%
[5 empty] | 486 | 338 |  |  | 100%
8 | Kvantum |  | 2016-10-31 | 2018-03-01 |  |  | 100% | 0% |  | 0%
[5 empty] | 486 | 339 |  |  | 100%
Pipeline projekter
9 | Løntrækordninger
10 | Omkontering af ferie
100%
100%
100%
100%
100%
|  | Helligdage | [6 empty] | 100%
|  | 2017-01-01 | [6 empty] | 100%
|  | 2017-04-13 | [6 empty] | 100%
|  | 2017-04-14 | [6 empty] | 100%
|  | 2017-04-16 | [6 empty] | 100%
|  | 2017-04-17 | [6 empty] | 100%
|  | 2017-05-01 | [6 empty] | 100%
|  | 2017-05-12 | [6 empty] | 100%
|  | 2017-05-25 | [6 empty] | 100%
|  | 2017-06-04 | [6 empty] | 100%
|  | 2017-06-05 | [6 empty] | 100%
|  | 2017-12-25 | [6 empty] | 100%
|  | 2017-12-26 | [6 empty] | 100%
|  | 2018-01-01 | [6 empty] | 100%
|  | 2018-03-29 | [6 empty] | 100%
|  | 2018-03-30 | [6 empty] | 100%
|  | 2018-04-02 | [6 empty] | 100%
|  | 2018-04-27 | [6 empty] | 100%
|  | 2018-05-01 | [6 empty] | 100%
|  | 2018-05-10 | [6 empty] | 100%
|  | 2018-05-21 | [6 empty] | 100%
|  | 2018-06-05 | [6 empty] | 100%
|  | 2018-12-25 | [6 empty] | 100%
|  | 2018-12-26 | [6 empty] | 100%
2019-01-01
2019-04-14
2019-04-18
2019-04-19
2019-04-21
2019-04-22
2019-05-17
2019-05-30
2019-06-05
2019-06-10
2019-12-24
2019-12-25
2019-12-26
2019-12-31

## Ressourceoverblik
[12 empty] | 2017-01-01 | [7 empty] | 2018-01-01 | [11 empty] | 2019-01-01
[12 empty] | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
[11 empty] | Måned | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
# | Medarbejdere | Kolonne1 | Kolonne2 | Startdato | Slutdato | Allokering t/u | Normering | Allokering i % | Antal dage | # Arbejdsdage
Brev | Brev
1
Brev | Anette Knudsen |  | 1 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 1.3 | 37 | 3.514%
0
Brev | Ann Marie Gagnér Ulvehøj |  | 1 | 2017-07-01 | 2017-08-27 | 0.5 | 37 | 1.351% | 57 | #VALUE!
0
Brev | Bettina Dahl |  | 1 | 2017-07-01 | 2017-08-13 | 1.3 | 37 | 3.514% | 43 | #VALUE!
0
Brev | Bettina Dahl |  | 0 | 2017-08-14 | 2017-12-31 | 1 | 37 | 2.703% | 139 | #VALUE!
0
Brev | Carina Eggert Sørensen |  | 1 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 1.3 | 37 | 3.514% | 183 | #VALUE!
0
Brev | Julie Simonsen (CPH) |  | 1 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2 | 37 | 5.405% | 183 | #VALUE!
0
Brev | Mette Martins |  | 1 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 1.5 | 37 | 4.054% | 183 | #VALUE!
0
Brev | Ny teknisk medarbejder |  | 1 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 5 | 37 | 13.51% | 121 | #VALUE!
0
Brev | Personalekonsulent 1 |  | 1 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0.5 | 37 | 1.351% | 183 | #VALUE!
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | #VALUE!
Brev | Personalekonsulent 2 |  | 1 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0.5 | 37 | 1.351%
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | #VALUE!
Brev | Peter Johansen |  | 1 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 32 | 32 | 100%
0
Brev | Sofie Bolding Christensen |  | 1 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 1.5 | 37 | 4.054%
0
CRM | CRM |  | 1
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | #VALUE!
CRM | Berit Mia Jensen |  | 1 | 2017-06-01 | 2017-09-30 | 25.9 | 37 | 70%
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | #VALUE!
CRM | Louise Lykke Hvam |  | 1 | 2017-06-01 | 2017-09-30 | 1.85 | 37 | 5%
0
Grundinvestering i KS | Grundinvestering i KS |  | 1
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | #VALUE!
Grundinvestering i KS | Vibe Ekstrøm |  | 1 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 20 | 28 | 71.43%
0
Grundinvestering i KS | Vibe Ekstrøm |  | 0 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 24 | 28 | 85.71%
0
Grundinvestering i KS | Vibe Ekstrøm |  | 0 | 2017-09-01 | 2019-09-30 | 28 | 28 | 100% | 759 | #VALUE!
0
Koncept for Organisationsændringer | Koncept for Organisationsændringer |  | 1
0
Koncept for Organisationsændringer | Henrik Haastrup |  | 1 | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 7.4 | 37 | 20%
0
Koncept for Organisationsændringer | Rasmus Fraes Tornbjerg |  | 1 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 11.1 | 37 | 30%
0
Kvantum | Kvantum |  | 1
0
Kvantum | Britt E B Lindschouw Friis |  | 1 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 7.4 | 37 | 20%
0
Kvantum | Britt E B Lindschouw Friis |  | 0 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 14.8 | 37 | 40%
0
Kvantum | Britt E B Lindschouw Friis |  | 0 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 9.25 | 37 | 25%
0
Kvantum | Claudio Garcia |  | 1 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 3.7 | 37 | 10%
0
Kvantum | Claudio Garcia |  | 0 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 11.1 | 37 | 30%
0
Kvantum | Dorte Storgaard |  | 1 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 25.9 | 37 | 70% | 14.8 | 37
0
Kvantum | Dorte Storgaard |  | 0 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 18.5 | 37 | 50% | 9.25 | 37
0
Kvantum | Henrik Pilgaard |  | 1 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 11.1 | 37 | 30%
0
Kvantum | Karin Bach |  | 1 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 3.7 | 37 | 10% | 11.1 | 37
0
Kvantum | Karin Bach |  | 0 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 14.8 | 37 | 40% | 3.7 | 37
0
Kvantum | Maria Eklund Andersen |  | 1 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 25.9 | 37 | 70% | 3.7 | 37
0
Kvantum | Marianne Kilbæk |  | 1 | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 5.55 | 37 | 15%
0
Kvantum | Michael Brøllund Andersen |  | 1 | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 3.7 | 37 | 10%
0
Kvantum | Rasmus Fraes Tornbjerg |  | 1 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 3.7 | 37 | 10%
0
Kvantum | Rasmus Fraes Tornbjerg |  | 0 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 7.4 | 37 | 20%
0
Lønkontrol | Lønkontrol |  | 1
0
Lønkontrol | Jesper Poulsen (faglig sparring) |  | 1 | 2015-01-01 | 2017-10-01 |  | 37 | bar: Jun to Sep
0
Lønkontrol | Katrine |  | 1 | 2015-01-01 | 2017-06-01 | 37 | 37 | 100% | 882 | #VALUE!
0
Lønkontrol | Nis Bertelsen |  | 1 | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 15 | 37 | 40.54% | 1065 | #VALUE!
0
Lønkontrol | Ny Medarbejder |  | 1 | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 37 | 37 | 100% | 1065 | #VALUE!
0
Lønkontrol | Pernille Olsen |  | 1 | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 15 | 37 | 40.54% | 1065 | #VALUE!
0
Lønkontrol | Personalekonsulenter/Driftsmedarbejdere |  | 1 | 2015-01-01 | 2017-12-01 |  |  |  | 1065 | #VALUE!
0
Lønkontrol | Sofie Bolding Christensen |  | 1 | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 20 | 37 | 54.05% | 1065 | #VALUE!
0
Lønkontrol | Ulla Kock |  | 1 | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 20 | 37 | 54.05% | 1065 | #VALUE!
0
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org |  | 1
0
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Britt E B Lindschouw Friis | 2017-06-01 | 1 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 3.7 | 37 | 10%
0
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Britt E B Lindschouw Friis | 2017-08-01 | 0 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 9.25 | 37 | 25%
0
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Claudio Garcia | 2017-06-01 | 1 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 3.7 | 37 | 10%
0
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Claudio Garcia | 2017-08-01 | 0 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 9.25 | 37 | 25%
0
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Dorte Storgaard | 2017-06-01 | 1 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 3.7 | 37 | 10%
0
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Dorte Storgaard | 2017-08-01 | 0 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 9.25 | 37 | 25%
0
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Karin Bach | 2017-06-01 | 1 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 3.7 | 37 | 10%
0
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Karin Bach | 2017-08-01 | 0 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 9.25 | 37 | 25%
0
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Maria Eklund Andersen | 2017-06-01 | 1 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 3.7 | 37 | 10%
0
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Maria Eklund Andersen | 2017-08-01 | 0 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 9.25 | 37 | 25%
0
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Marianne Kilbæk | 2017-06-01 | 1 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 5.55 | 37 | 15%
0
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Marianne Kilbæk | 2017-08-01 | 0 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 9.25 | 37 | 25%
0
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Marianne Kilbæk | 2017-09-01 | 0 | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 9.25 | 37 | 25%
0
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Rasmus Fraes Tornbjerg | 2017-06-01 | 1 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 3.7 | 37 | 10%
0
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Rasmus Fraes Tornbjerg | 2017-08-01 | 0 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 9.25 | 37 | 25%
0
P2 Procesautomatisering | P2 Procesautomatisering |  | 1
0
P2 Procesautomatisering | Ankerpersoner (nuværende udviklede robotter) |  | 1 | 2017-03-01 | 2019-12-31 | 5
0
P2 Procesautomatisering | Ankerpersoner (udvikling og drift) |  | 1 | 2017-03-01 | 2019-12-31 | 20 |  |  | 1035 | #VALUE!
0
P2 Procesautomatisering | Jannie Lynghøj |  | 1 | 2017-03-01 | 2019-12-31 | 37 | 37 | 100% | 1035 | #VALUE!
0
P2 Procesautomatisering | Mette Martins |  | 1 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 34.75 | 37 | 93.92% | 182 | #VALUE!
0
P2 Procesautomatisering | Mette Martins |  | 0 | 2017-03-01 | 2019-12-31 | 37 | 37 | 100% | 1035 | #VALUE!
0
P2 Procesautomatisering | Ny teknisk medarbejder |  | 1 | 2017-03-01 | 2019-12-31 | 15 | 37 | 40.54% | 1035 | #VALUE!
0
P2 Procesautomatisering | Ny teknisk medarbejder |  | 0 | 2017-03-01 | 2019-12-31 | 30 | 37 | 81.08% | 1035 | #VALUE!
0
P2 Procesautomatisering | Pernille Mørkeberg |  | 1 | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 37 | 37 | 100% | 61 | #VALUE!
0
P2 Procesautomatisering | Proceskonsulenter (nuværende udviklede robotter) |  | 1 | 2017-03-01 | 2019-12-31 | 1.5 | 37 | 4.054% | 1035 | #VALUE!
0
P2 Procesautomatisering | Proceskonsulenter (udvikling) |  | 1 | 2017-03-01 | 2019-12-31 | 8 | 37 | 21.62% | 1035 | #VALUE!
0
P2 Procesautomatisering | Rebecca Tørner-Plank |  | 1 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 20 | 20 | 100% | 60 | #VALUE!
0
P2 Procesautomatisering | Rebecca Tørner-Plank |  | 0 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 20 | 15 | 133.3% | 182 | #VALUE!
Totaloversigt (nøgletal)
Brev | Antal medarbejdere |  |  |  | Sum allokering | Gennemsnit allok. | Allokering ift normering
brev | 11 |  |  |  | 48.4 | 4.0333 | 11.03%
CRM | Antal medarbejdere |  |  |  | Sum allokering | Gennemsnit allok. | Allokering ift normering
CRM | 2 |  |  |  | 27.75 | 13.875 | 37.5%
Grundinvestering | Antal medarbejdere |  |  |  | Sum allokering | Gennemsnit allok. | Allokering ift normering
Grundinvestering | 1 |  |  |  | 72 | 24 | 85.71%
Kcpt. Org. Ændr. | Antal medarbejdere |  |  |  | Sum allokering | Gennemsnit allok. | Allokering ift normering
kcpt. Org. Ændr. | 2 |  |  |  | 18.5 | 9.25 | 25%
Kvantum | Antal medarbejdere |  |  |  | Sum allokering | Gennemsnit allok. | Allokering ift normering
Kvantum | 9 |  |  |  | 166.5 | 11.1 | 28.67%
Lønkkontrol | Antal medarbejdere |  |  |  | Sum allokering | Gennemsnit allok. | Allokering ift normering
Lønkontrol | 8 |  |  |  | 144 | 24 | 55.6%
Org. Ændr. samt governancestruktur i KK-org | Antal medarbejdere |  |  |  | Sum allokering | Gennemsnit allok. | Allokering ift normering
Org. Ændr. | 7 |  |  |  | 101.75 | 6.7833 | 18.33%
P2 procesautom. | Antal medarbejdere |  |  |  | Sum allokering | Gennemsnit allok. | Allokering ift normering
P2 procesautom. | 9 |  |  |  | 265.25 | 22.1042 | 80.14%
Helligdage
2017-04-14
2017-04-16
2017-04-17
2017-05-01
2017-05-12
2017-05-25
2017-06-04
Brev

## Ark3 (hidden)
På CRM er fordelingen:
· Berit Mia Jensen – Bruger 70 % af sin tid på projektet (dette er til og med september måned)
· Louise Lykke Hvam – Bruger 5 % af sin tid på projektet (dette er til og med september måned)
På Kvantum er fordelingen:
· Maria Eklund Andersen – Bruger 75 % af sin tid på projektet i perioden fra juni til og med august
· Dorte Storgaard - Bruger 75 % af sin tid på projektet i perioden fra juni til og med august, Bruger 50 % af sin tid i september, oktober, november og december
· Britt E B Lindschouw Friis - Bruger 20 % af sin tid på projektet i juni, Bruger 40 % af sin tid i juli, august og september, Bruger 25 % af sin tid i oktober, november og december
· Claudio Garcia – Bruger 10 % af sin tid på projektet i perioden fra juni, juli og august, Bruger 30 % af sin tid i september, oktober, november og december
· Rasmus Fraes Tornbjerg – Bruger 10 % af sin tid på projektet i juni, juli og august, Bruger 20 % af sin tid i september, oktober, november og december
· Karin Bach - Bruger 10 % af sin tid i juni, juli og august, Bruger 40 % af sin tid i september, oktober, november og december
· Henrik Pilgaard - Bruger 30 % af sin tid i september, oktober, november og december
· Michael Brøllund Andersen - Bruger 10 % af sin tid i juni og til og med december
· Marianne Kilbæk – Bruger 25 % af sin tid i juni og til og med december
OBS! Nyt projekt – Vær opmærksom på at Maria bruger tid i september som den eneste
På To-Be proces ved Organisationsændringer samt Governancestruktur i KKorg er fordelingen:
· Maria Eklund Andersen – Bruger 10 % af sin tid på projektet i perioden juni og juli, Bruger 25 % af sin tid på projektet i august og september
· Dorte Storgaard - Bruger 10 % af sin tid på projektet i perioden juni og juli, Bruger 25 % af sin tid på projektet i august
· Britt E B Lindschouw Friis - Bruger 10 % af sin tid på projektet i perioden juni og juli, Bruger 25 % af sin tid på projektet i august
· Claudio Garcia – Bruger 10 % af sin tid på projektet i perioden juni og juli, Bruger 25 % af sin tid på projektet i august
· Rasmus Fraes Tornbjerg – Bruger 10 % af sin tid på projektet i perioden juni og juli, Bruger 25 % af sin tid på projektet i august
· Karin Bach - Bruger 10 % af sin tid på projektet i perioden juni og juli, Bruger 25 % af sin tid på projektet i august
· Marianne Kilbæk – Bruger 15 % af sin tid på projektet i juni, Bruger 25 % af sin tid på projektet i august, Bruger 15 % af sin tid på projektet i september
På Koncept for Organisationsændringer er fordelingen:
· Rasmus Fraes Tornbjerg – Bruger 30 % af sin tid på projektet i juni
· Henrik Haastrup – Bruger 20 % af sin tid på projektet i juni og til og med december
Grundinvestering i KS - serviceplatform
Mit bud er, at hvis man regner med, at der er 28 timer at fordele på en arbejdsuge, så bruger jeg i juni/juli 20 timer på P3. I august vil det være 24 timer og fra september til 1/1 2019 er det 28 timer (100 % af min allokerbare tid).

## Kommende oplysninger + info (hidden)
Projekt | Medarbejdere | Oplysninger tilgængelige
Oplysninger som endnu ikke er opdateret (afventer informationer)
CRM Undervisningsplan | Berit Mia Jensen (Løn og Personale) | uge 29 (23. juli)
CRM Undervisningsplan | Charlotte Gaffron (Løn og Personale) | uge 29 (23. juli)
CRM Undervisningsplan | Gitte Alstrup-Sørensen (Løn og Personale) | uge 29 (23. juli)
CRM Undervisningsplan | Mie Julie Jensen (Løn og Personale) | uge 29 (23. juli)
CRM Undervisningsplan | Claudio Garcia (Løn og Personale) | uge 29 (23. juli)
CRM Undervisningsplan | Mona Grundall Jepsen (Serviceindgang Personale) | uge 29 (23. juli)
CRM Undervisningsplan | Martina Mølbæk Nielsen (Serviceindgang Personale) | uge 29 (23. juli)
Informationer vedrørende datasamlingen:
Brev "projektets" data indsamling for allokering er estimeret

## Allokering fordelt på projekter
Projekter | Brev
Allokering % normering | (Alle)
Måneder | (Alle)
År | Startdato | Slutdato | Medarbejdere | År2 | Sum af Allokering
2017 | jul | 13-aug | Bettina Dahl | 2017 | 1.3
|  |  | Bettina Dahl Total |  | 1.3
|  | 13-aug Total |  |  | 1.3
|  | 27-aug | Ann Marie Gagnér Ulvehøj | 2017 | 0.5
|  |  | Ann Marie Gagnér Ulvehøj Total |  | 0.5
|  | 27-aug Total |  |  | 0.5
|  | 31-dec | Anette Knudsen | 2017 | 1.3
|  |  | Anette Knudsen Total |  | 1.3
|  |  | Carina Eggert Sørensen | 2017 | 1.3
|  |  | Carina Eggert Sørensen Total |  | 1.3
|  |  | Julie Simonsen (CPH) | 2017 | 2
|  |  | Julie Simonsen (CPH) Total |  | 2
|  |  | Mette Martins | 2017 | 2.25
|  |  | Mette Martins Total |  | 2.25
|  |  | Personalekonsulent 1 | 2017 | 0.5
|  |  | Personalekonsulent 1 Total |  | 0.5
|  |  | Personalekonsulent 2 | 2017 | 0.5
|  |  | Personalekonsulent 2 Total |  | 0.5
|  |  | Peter Johansen | 2017 | 32
|  |  | Peter Johansen Total |  | 32
|  |  | Sofie Bolding Christensen | 2017 | 1.5
|  |  | Sofie Bolding Christensen Total |  | 1.5
|  | 31-dec Total |  |  | 41.35
| jul Total |  |  |  | 43.15
| aug | 31-dec | Bettina Dahl | 2017 | 1
|  |  | Bettina Dahl Total |  | 1
|  | 31-dec Total |  |  | 1
| aug Total |  |  |  | 1
| sep | 31-dec | Ny teknisk medarbejder | 2017 | 5
|  |  | Ny teknisk medarbejder Total |  | 5
|  | 31-dec Total |  |  | 5
| sep Total |  |  |  | 5
Hovedtotal |  |  |  |  | 49.15

## Allokering af medarbejdere
Projekter | Brev
Normering | (Alle)
Oversigt over allokering af medarbejdere med startdato og slutdatoer | Måneder og startdato
2017
Medarbejdere og slutdato | jul | aug | sep
Anette Knudsen | 3.514%
2017 | 3.514%
Ann Marie Gagnér Ulvehøj | 1.351%
2017 | 1.351%
Bettina Dahl | 3.514% | 2.703%
2017 | 3.514% | 2.703%
Carina Eggert Sørensen | 3.514%
2017 | 3.514%
Julie Simonsen (CPH) | 5.405%
2017 | 5.405%
Mette Martins | 6.081%
2017 | 6.081%
Ny teknisk medarbejder |  |  | 13.51%
2017 |  |  | 13.51%
Personalekonsulent 1 | 1.351%
2017 | 1.351%
Personalekonsulent 2 | 1.351%
2017 | 1.351%
Peter Johansen | 100%
2017 | 100%
Sofie Bolding Christensen | 4.054%
2017 | 4.054%

## Ressourcedata
Projekter | Medarbejdere | Startdato | Slutdato | Allokering | Normering | Allokering % normering | Allokering procent | Dage
Brev | Anette Knudsen | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 1.3 | 37 | 0.035135 | 3.514% | 183
Brev | Ann Marie Gagnér Ulvehøj | 2017-07-01 | 2017-08-27 | 0.5 | 37 | 0.013514 | 1.351% | 57
Brev | Bettina Dahl | 2017-07-01 | 2017-08-13 | 1.3 | 37 | 0.035135 | 3.514% | 43
Brev | Bettina Dahl | 2017-08-14 | 2017-12-31 | 1 | 37 | 0.027027 | 2.703% | 139
Brev | Carina Eggert Sørensen | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 1.3 | 37 | 0.035135 | 3.514% | 183
Brev | Julie Simonsen (CPH) | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2 | 37 | 0.054054 | 5.405% | 183
Brev | Mette Martins | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2.25 | 37 | 0.060811 | 6.081% | 183
Brev | Ny teknisk medarbejder | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 5 | 37 | 0.13514 | 13.51% | 121
Brev | Personalekonsulent 1 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0.5 | 37 | 0.013514 | 1.351% | 183
Brev | Personalekonsulent 2 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0.5 | 37 | 0.013514 | 1.351% | 183
Brev | Peter Johansen | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 32 | 32 | 1 | 100% | 183
Brev | Sofie Bolding Christensen | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 1.5 | 37 | 0.040541 | 4.054% | 183
CRM | Berit Mia Jensen | 2017-06-01 | 2017-09-30 | 25.9 | 37 | 0.7 | 70% | 121
CRM | Louise Lykke Hvam | 2017-06-01 | 2017-09-30 | 1.85 | 37 | 0.05 | 5% | 121
Grundinvestering i KS - P3 | Vibe Ekstrøm | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 20 | 28 | 0.71429 | 71.43% | 60
Grundinvestering i KS - P3 | Vibe Ekstrøm | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 24 | 28 | 0.85714 | 85.71% | 30
Grundinvestering i KS - P3 | Vibe Ekstrøm | 2017-09-01 | 2019-09-30 | 28 | 28 | 1 | 100% | 759
Koncept for Organisationsændringer | Henrik Haastrup | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 7.4 | 37 | 0.2 | 20% | 213
Koncept for Organisationsændringer | Rasmus Fraes Tornbjerg | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 11.1 | 37 | 0.3 | 30% | 29
KVANTUM | Britt E B Lindschouw Friis | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 7.4 | 37 | 0.2 | 20% | 29
KVANTUM | Britt E B Lindschouw Friis | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 14.8 | 37 | 0.4 | 40% | 91
KVANTUM | Britt E B Lindschouw Friis | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 9.25 | 37 | 0.25 | 25% | 91
KVANTUM | Claudio Garcia | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 3.7 | 37 | 0.1 | 10% | 91
KVANTUM | Claudio Garcia | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 11.1 | 37 | 0.3 | 30% | 121
KVANTUM | Dorte Storgaard | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 25.9 | 37 | 0.7 | 70% | 91
KVANTUM | Dorte Storgaard | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 18.5 | 37 | 0.5 | 50% | 121
KVANTUM | Henrik Pilgaard | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 11.1 | 37 | 0.3 | 30% | 121
KVANTUM | Karin Bach | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 3.7 | 37 | 0.1 | 10% | 91
KVANTUM | Karin Bach | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 14.8 | 37 | 0.4 | 40% | 121
KVANTUM | Maria Eklund Andersen | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 25.9 | 37 | 0.7 | 70% | 91
KVANTUM | Marianne Kilbæk | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 5.55 | 37 | 0.15 | 15% | 213
KVANTUM | Michael Brøllund Andersen | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 3.7 | 37 | 0.1 | 10% | 213
KVANTUM | Rasmus Fraes Tornbjerg | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 3.7 | 37 | 0.1 | 10% | 91
KVANTUM | Rasmus Fraes Tornbjerg | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 7.4 | 37 | 0.2 | 20% | 121
Lønkontrol | Jesper Poulsen: | 2017-07-01 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 153
Lønkontrol | Katrine (PAP): | 2017-07-01 | 2017-12-01 | 37 | 37 | 1 | 100% | 153
Lønkontrol | Nis Bertelsen | 2017-07-01 | 2017-12-01 | 15 | 37 | 0.40541 | 40.54% | 153
Lønkontrol | Ny medarbejder | 2017-07-01 | 2017-12-01 | 37 | 37 | 1 | 100% | 153
Lønkontrol | Pernille Olsen | 2017-07-01 | 2017-12-01 | 15 | 37 | 0.40541 | 40.54% | 153
Lønkontrol | Personalekonsulenter | 2017-07-01 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 153
Lønkontrol | Sofie Bolding Christensen | 2017-07-01 | 2017-12-01 | 20 | 37 | 0.54054 | 54.05% | 153
Lønkontrol | Ulla Kock | 2017-07-01 | 2017-12-01 | 20 | 37 | 0.54054 | 54.05% | 153
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Britt E B Lindschouw Friis | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 3.7 | 37 | 0.1 | 10% | 60 | 5.6
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Britt E B Lindschouw Friis | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 9.25 | 37 | 0.25 | 25% | 30
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Claudio Garcia | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 3.7 | 37 | 0.1 | 10% | 60
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Claudio Garcia | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 9.25 | 37 | 0.25 | 25% | 30
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Dorte Storgaard | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 3.7 | 37 | 0.1 | 10% | 60
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Dorte Storgaard | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 9.25 | 37 | 0.25 | 25% | 30
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Karin Bach | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 3.7 | 37 | 0.1 | 10% | 60
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Karin Bach | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 9.25 | 37 | 0.25 | 25% | 30
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Maria Eklund Andersen | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 3.7 | 37 | 0.1 | 10% | 60
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Maria Eklund Andersen | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 9.25 | 37 | 0.25 | 25% | 60
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Marianne Kilbæk | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 5.55 | 37 | 0.15 | 15% | 60
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Marianne Kilbæk | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 9.25 | 37 | 0.25 | 25% | 30
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Marianne Kilbæk | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 9.25 | 37 | 0.25 | 25% | 29
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Rasmus Fraes Tornbjerg | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 3.7 | 37 | 0.1 | 10% | 60
Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | Rasmus Fraes Tornbjerg | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 9.25 | 37 | 0.25 | 25% | 30
P2 procesautomatisering | Ankerpersoner | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 5 | 37 |  | 13.51% | 305
P2 procesautomatisering | Ankerpersoner | 2017-09-01 | 2019-12-31 | 20 | 37 |  | 54.05% | 851
P2 procesautomatisering | Jannie Lynghøj | 2017-03-01 | 2019-12-31 | 37 | 37 | 1 | 100% | 1035
P2 procesautomatisering | Mette Martins | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 34.75 | 37 | 0.93919 | 93.92% | 305
P2 procesautomatisering | Mette Martins | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 37 | 37 | 1 | 100% | 729
P2 procesautomatisering | Ny teknisk medarbejder | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 15 | 37 | 0.40541 | 40.54% | 121
P2 procesautomatisering | Ny teknisk medarbejder | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 30 | 37 | 0.81081 | 81.08% | 729
P2 procesautomatisering | Pernille Mørkeberg | 2017-07-01 | 2019-12-31 | 37 | 37 | 1 | 100% | 913
P2 procesautomatisering | Peter Johansen | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 2.5 | 37 | 0.067568 | 6.757% | 91
P2 procesautomatisering | Peter Johansen | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 15 | 37 | 0.40541 | 40.54% | 121
P2 procesautomatisering | Peter Johansen | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 30 | 37 | 0.81081 | 81.08% | 729
P2 procesautomatisering | Proceskonsulenter | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1.5 | 37 | 0.040541 | 4.054% | 305
P2 procesautomatisering | Proceskonsulenter | 2017-07-01 | 2019-12-31 | 8 | 37 | 0.21622 | 21.62% | 913
P2 procesautomatisering | Rebecca Tørner-Plank | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 20 | 20 | 1 | 100% | 62
P2 procesautomatisering | Rebecca Tørner-Plank | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 20 | 15 | 1.3333 | 133.3% | 30
Teamledere og chefer er ikke noteret på P2
Note on C1: Author: Startdato er angivet som 01-06-2017 som standard
Note on F1: Author: Antaget at medarbejdere arbejder på fuldtid. Mangler oplysninger.
Note on A52: Author: Navn: "To-Be proces ved Organisationsændringer samt Governancestruktur i KKorg"

## Pivottabeller til Dashboard
[11 empty] | Projekter | CRM
[11 empty] | År | (Alle)
Projekter | Brev | [9 empty] | Måneder | (Alle)
År | (Alle)
Slutdato | (Alle) | [9 empty] | Sum af Allokering procent | Kolonneetiketter
[12 empty] | jun |  | jun Total | Hovedtotal
Sum af Allokering % normering |  | Startdato | Måneder | År2 | [7 empty] | 30-sep | 30-sep Total
|  | jul |  | jul Total | aug | aug Total | sep | sep Total | Hovedtotal |  | Rækkeetiketter | 2017
|  | aug | dec |  | dec |  | dec |  |  |  | Berit Mia Jensen | 70% | 70% | 70% | 70%
Medarbejdere | Allokering | 2017 | 2017 |  | 2017 |  | 2017 |  |  |  | 25.9 | 70% | 70% | 70% | 70%
Anette Knudsen | 1.3 |  | 3.514% | 3.514% |  |  |  |  | 3.514% |  | Louise Lykke Hvam | 5% | 5% | 5% | 5%
Anette Knudsen Total |  |  | 3.514% | 3.514% |  |  |  |  | 3.514% |  | 1.85 | 5% | 5% | 5% | 5%
Ann Marie Gagnér Ulvehøj | 0.5 | 1.351% |  | 1.351% |  |  |  |  | 1.351% |  | Hovedtotal | 75% | 75% | 75% | 75% | Projekter | Grundinvestering i KS - P3
Ann Marie Gagnér Ulvehøj Total |  | 1.351% |  | 1.351% |  |  |  |  | 1.351% | [6 empty] | Slutdato | (Alle)
Bettina Dahl | 1 |  |  |  | 2.703% | 2.703% |  |  | 2.703%
| 1.3 | 3.514% |  | 3.514% |  |  |  |  | 3.514% | [6 empty] | Sum af Allokering procent | Kolonneetiketter
Bettina Dahl Total |  | 3.514% |  | 3.514% | 2.703% | 2.703% |  |  | 6.216% | [7 empty] | 2017 |  | 2019
Carina Eggert Sørensen | 1.3 |  | 3.514% | 3.514% |  |  |  |  | 3.514% | [6 empty] | Rækkeetiketter | jul | aug | sep
Carina Eggert Sørensen Total |  |  | 3.514% | 3.514% |  |  |  |  | 3.514% | [6 empty] | Vibe Ekstrøm | 71.43% | 85.71% | 100%
Julie Simonsen (CPH) | 2 |  | 5.405% | 5.405% |  |  |  |  | 5.405% | [6 empty] | 20 | 71.43%
Julie Simonsen (CPH) Total |  |  | 5.405% | 5.405% |  |  |  |  | 5.405% | [6 empty] | jun | 71.43%
Mette Martins | 2.25 |  | 6.081% | 6.081% |  |  |  |  | 6.081% | [6 empty] | 2017 | 71.43%
Mette Martins Total |  |  | 6.081% | 6.081% |  |  |  |  | 6.081% | [6 empty] | 24 |  | 85.71%
Ny teknisk medarbejder | 5 | [5 empty] | 13.51% | 13.51% | 13.51% | [6 empty] | aug |  | 85.71%
Ny teknisk medarbejder Total | [6 empty] | 13.51% | 13.51% | 13.51% | [6 empty] | 2017 |  | 85.71%
Personalekonsulent 1 | 0.5 |  | 1.351% | 1.351% |  |  |  |  | 1.351% | [6 empty] | 28 |  |  | 100%
Personalekonsulent 1 Total |  |  | 1.351% | 1.351% |  |  |  |  | 1.351% | [6 empty] | sep |  |  | 100%
Personalekonsulent 2 | 0.5 |  | 1.351% | 1.351% |  |  |  |  | 1.351% | [6 empty] | 2017 |  |  | 100%
Personalekonsulent 2 Total |  |  | 1.351% | 1.351% |  |  |  |  | 1.351%
Peter Johansen | 32 |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100%
Peter Johansen Total |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100%
Sofie Bolding Christensen | 1.5 |  | 4.054% | 4.054% |  |  |  |  | 4.054%
Sofie Bolding Christensen Total |  |  | 4.054% | 4.054% |  |  |  |  | 4.054%
[10 empty] | Projekter | Koncept for Organisationsændringer
[10 empty] | År | (Alle)
[10 empty] | Sum af Allokering procent | Kolonneetiketter
[11 empty] | jun |  | jun Total | Hovedtotal
[11 empty] | jun | dec
[10 empty] | Rækkeetiketter | 2017 | 2017
[10 empty] | Henrik Haastrup |  | 20% | 20% | 20%
[10 empty] | 7.4 |  | 20% | 20% | 20%
[10 empty] | 31-dec |  | 20% | 20% | 20%
[10 empty] | Rasmus Fraes Tornbjerg | 30% |  | 30% | 30%
[10 empty] | 11.1 | 30% |  | 30% | 30%
[10 empty] | 30-jun | 30% |  | 30% | 30%
[10 empty] | Hovedtotal | 30% | 20% | 50% | 50%
[25 empty] | Projekter | P2 procesautomatisering
[25 empty] | Måneder | (Alle)
[25 empty] | Sum af Allokering procent | Kolonneetiketter
[26 empty] | 2017 |  | 2018
[25 empty] | Rækkeetiketter | 2017 | 2019 | 2019
[25 empty] | Jannie Lynghøj |  | 100%
[25 empty] | mar |  | 100%
[25 empty] | 31-dec |  | 100%
[25 empty] | 37 |  | 100%
[25 empty] | Mette Martins | 93.92% |  | 100%
[25 empty] | jan |  |  | 100%
[25 empty] | 31-dec |  |  | 100%
[25 empty] | 37 |  |  | 100%
[25 empty] | mar | 93.92%
[25 empty] | 31-dec | 93.92%
[25 empty] | 34.75 | 93.92%
[25 empty] | Ny teknisk medarbejder | 40.54% |  | 81.08%
[25 empty] | jan |  |  | 81.08%
[25 empty] | 31-dec |  |  | 81.08%
[25 empty] | 30 |  |  | 81.08%
[25 empty] | sep | 40.54%
[25 empty] | 31-dec | 40.54%
[25 empty] | 15 | 40.54%
[25 empty] | Pernille Mørkeberg |  | 100%
[25 empty] | jul |  | 100%
[25 empty] | 31-dec |  | 100%
[25 empty] | 37 |  | 100%
[25 empty] | Peter Johansen | 47.3% |  | 81.08%
[25 empty] | jan |  |  | 81.08%
[25 empty] | 31-dec |  |  | 81.08%
[25 empty] | 30 |  |  | 81.08%
[25 empty] | jun | 6.757%
[25 empty] | 31-aug | 6.757%
[25 empty] | 2.5 | 6.757%
[25 empty] | sep | 40.54%
[25 empty] | 31-dec | 40.54%
[25 empty] | 15 | 40.54%
[25 empty] | Rebecca Tørner-Plank | 233.3%
[25 empty] | jul | 100%
[25 empty] | 01-sep | 100%
[25 empty] | 20 | 100%
[25 empty] | okt | 133.3%
[25 empty] | 31-okt | 133.3%
[25 empty] | 20 | 133.3%
[25 empty] | Ankerpersoner | 13.51% | 54.05%
[25 empty] | mar | 13.51%
[11 empty] | Projekter | Lønkontrol | [12 empty] | 31-dec | 13.51%
[11 empty] | Måneder | (Alle) | [12 empty] | 5 | 13.51%
[25 empty] | sep |  | 54.05%
[11 empty] | Sum af Allokering procent | Kolonneetiketter | [12 empty] | 31-dec |  | 54.05%
[12 empty] | jul |  | jul Total | Hovedtotal | [9 empty] | 20 |  | 54.05%
[12 empty] | 2017 | [12 empty] | Proceskonsulenter | 4.054%
[12 empty] | 01-dec | 01-dec Total | [11 empty] | mar | 4.054%
[11 empty] | Rækkeetiketter | 2017 | [12 empty] | 31-dec | 4.054%
[11 empty] | Ny medarbejder | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 1.5 | 4.054%
[11 empty] | 37 | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | Proceskonsulenter |  | 21.62%
[11 empty] | Pernille Olsen | 40.54% | 40.54% | 40.54% | 40.54% | [9 empty] | jul |  | 21.62%
[11 empty] | 15 | 40.54% | 40.54% | 40.54% | 40.54% | [9 empty] | 31-dec |  | 21.62%
[11 empty] | Sofie Bolding Christensen | 54.05% | 54.05% | 54.05% | 54.05% | [9 empty] | 8 |  | 21.62%
[11 empty] | 20 | 54.05% | 54.05% | 54.05% | 54.05%
[11 empty] | Ulla Kock | 54.05% | 54.05% | 54.05% | 54.05%
[11 empty] | 20 | 54.05% | 54.05% | 54.05% | 54.05%
Jesper Poulsen:
(Tom)
[11 empty] | Katrine (PAP): | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | 37 | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | Nis Bertelsen | 40.54% | 40.54% | 40.54% | 40.54%
[11 empty] | 15 | 40.54% | 40.54% | 40.54% | 40.54%
Personalekonsulenter
(Tom)
[11 empty] | Hovedtotal | 389.2% | 389.2% | 389.2% | 389.2%
[17 empty] | Projekter | Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org
[17 empty] | Allokering procent | (Alle)
[17 empty] | År | (Alle)
[17 empty] | Slutdato | (Alle)
[17 empty] | Sum af Allokering procent | Kolonneetiketter
[18 empty] | jun | jun Total | aug |  | aug Total | sep | sep Total
[18 empty] | jul |  | aug | sep |  | sep
[17 empty] | Rækkeetiketter | 2017 |  | 2017 | 2017 |  | 2017
[17 empty] | Britt E B Lindschouw Friis | 10% | 10% | 25% |  | 25%
[17 empty] | 3.7 | 10% | 10%
[17 empty] | 9.25 |  |  | 25% |  | 25%
[17 empty] | Claudio Garcia | 10% | 10% | 25% |  | 25%
[17 empty] | 3.7 | 10% | 10%
[17 empty] | 9.25 |  |  | 25% |  | 25%
[17 empty] | Dorte Storgaard | 10% | 10% | 25% |  | 25%
[17 empty] | 3.7 | 10% | 10%
[17 empty] | 9.25 |  |  | 25% |  | 25%
[17 empty] | Karin Bach | 10% | 10% | 25% |  | 25%
[17 empty] | 3.7 | 10% | 10%
[17 empty] | 9.25 |  |  | 25% |  | 25%
[17 empty] | Maria Eklund Andersen | 10% | 10% |  | 25% | 25%
[17 empty] | 3.7 | 10% | 10%
[17 empty] | 9.25 |  |  |  | 25% | 25%
[17 empty] | Marianne Kilbæk | 15% | 15% | 25% |  | 25% | 25% | 25%
[17 empty] | 5.55 | 15% | 15%
[17 empty] | 9.25 |  |  | 25% |  | 25% | 25% | 25%
[17 empty] | Rasmus Fraes Tornbjerg | 10% | 10% | 25% |  | 25%
[17 empty] | 3.7 | 10% | 10%
[17 empty] | 9.25 |  |  | 25% |  | 25%
[25 empty] | Projekter | KVANTUM
[25 empty] | Slutdato | (Alle)
[25 empty] | År | (Alle)
[25 empty] | Sum af Allokering procent | Kolonneetiketter
[26 empty] | jun |  |  | jun Total | jul | jul Total | sep | sep Total | okt | okt Total
[26 empty] | jun | aug | dec |  | sep |  | dec |  | dec
[25 empty] | Rækkeetiketter | 2017 | 2017 | 2017 |  | 2017 |  | 2017 |  | 2017
[25 empty] | Britt E B Lindschouw Friis | 20% |  |  | 20% | 40% | 40% |  |  | 25% | 25%
[25 empty] | 7.4 | 20% |  |  | 20%
[25 empty] | 9.25 | [8 empty] | 25% | 25%
[25 empty] | 14.8 |  |  |  |  | 40% | 40%
[25 empty] | Claudio Garcia |  | 10% |  | 10% |  |  | 30% | 30%
[25 empty] | 3.7 |  | 10% |  | 10%
[25 empty] | 11.1 | [6 empty] | 30% | 30%
[25 empty] | Dorte Storgaard |  | 70% |  | 70% |  |  | 50% | 50%
[25 empty] | 18.5 | [6 empty] | 50% | 50%
[25 empty] | 25.9 |  | 70% |  | 70%
[25 empty] | Henrik Pilgaard | [6 empty] | 30% | 30%
[25 empty] | 11.1 | [6 empty] | 30% | 30%
[25 empty] | Karin Bach |  | 10% |  | 10% |  |  | 40% | 40%
[25 empty] | 3.7 |  | 10% |  | 10%
[25 empty] | 14.8 | [6 empty] | 40% | 40%
[25 empty] | Maria Eklund Andersen |  | 70% |  | 70%
[25 empty] | 25.9 |  | 70% |  | 70%
[25 empty] | Marianne Kilbæk |  |  | 15% | 15%
[25 empty] | 5.55 |  |  | 15% | 15%
[25 empty] | Michael Brøllund Andersen |  |  | 10% | 10%
[25 empty] | 3.7 |  |  | 10% | 10%
[25 empty] | Rasmus Fraes Tornbjerg |  | 10% |  | 10% |  |  | 20% | 20%
[25 empty] | 3.7 |  | 10% |  | 10%
[25 empty] | 7.4 | [6 empty] | 20% | 20%
[18 empty] | Måneder | (Alle)
[18 empty] | Sum af Allokering procent | Kolonneetiketter
[19 empty] | 2017 |  | 2018 | Hovedtotal
[18 empty] | Rækkeetiketter | 2017 | 2019 | 2019
[18 empty] | Brev | 146.4% |  |  | 146.4%
[18 empty] | Anette Knudsen | 3.514% |  |  | 3.514%
[18 empty] | 1.3 | 3.514% |  |  | 3.514%
[18 empty] | jul | 3.514% |  |  | 3.514%
[18 empty] | 31-dec | 3.514% |  |  | 3.514%
[18 empty] | Ann Marie Gagnér Ulvehøj | 1.351% |  |  | 1.351%
[18 empty] | 0.5 | 1.351% |  |  | 1.351%
[18 empty] | jul | 1.351% |  |  | 1.351%
[18 empty] | 27-aug | 1.351% |  |  | 1.351%
[18 empty] | Bettina Dahl | 6.216% |  |  | 6.216%
[18 empty] | 1 | 2.703% |  |  | 2.703%
[18 empty] | aug | 2.703% |  |  | 2.703%
[18 empty] | 31-dec | 2.703% |  |  | 2.703%
[18 empty] | 1.3 | 3.514% |  |  | 3.514%
[18 empty] | jul | 3.514% |  |  | 3.514%
[18 empty] | 13-aug | 3.514% |  |  | 3.514%
[18 empty] | Carina Eggert Sørensen | 3.514% |  |  | 3.514%
[18 empty] | 1.3 | 3.514% |  |  | 3.514%
[18 empty] | jul | 3.514% |  |  | 3.514%
[18 empty] | 31-dec | 3.514% |  |  | 3.514%
[18 empty] | Julie Simonsen (CPH) | 5.405% |  |  | 5.405%
[18 empty] | 2 | 5.405% |  |  | 5.405%
[18 empty] | jul | 5.405% |  |  | 5.405%
[18 empty] | 31-dec | 5.405% |  |  | 5.405%
[18 empty] | Mette Martins | 6.081% |  |  | 6.081%
[18 empty] | 2.25 | 6.081% |  |  | 6.081%
[18 empty] | jul | 6.081% |  |  | 6.081%
[18 empty] | 31-dec | 6.081% |  |  | 6.081%
[18 empty] | Ny teknisk medarbejder | 13.51% |  |  | 13.51%
[18 empty] | 5 | 13.51% |  |  | 13.51%
[18 empty] | sep | 13.51% |  |  | 13.51%
[18 empty] | 31-dec | 13.51% |  |  | 13.51%
[18 empty] | Personalekonsulent 1 | 1.351% |  |  | 1.351%
[18 empty] | 0.5 | 1.351% |  |  | 1.351%
[18 empty] | jul | 1.351% |  |  | 1.351%
[18 empty] | 31-dec | 1.351% |  |  | 1.351%
[18 empty] | Personalekonsulent 2 | 1.351% |  |  | 1.351%
[18 empty] | 0.5 | 1.351% |  |  | 1.351%
[18 empty] | jul | 1.351% |  |  | 1.351%
[18 empty] | 31-dec | 1.351% |  |  | 1.351%
[18 empty] | Peter Johansen | 100% |  |  | 100%
[18 empty] | 32 | 100% |  |  | 100%
[18 empty] | jul | 100% |  |  | 100%
[18 empty] | 31-dec | 100% |  |  | 100%
[18 empty] | Sofie Bolding Christensen | 4.054% |  |  | 4.054%
[18 empty] | 1.5 | 4.054% |  |  | 4.054%
[18 empty] | jul | 4.054% |  |  | 4.054%
[18 empty] | 31-dec | 4.054% |  |  | 4.054%
[18 empty] | CRM | 75% |  |  | 75%
[18 empty] | Berit Mia Jensen | 70% |  |  | 70%
[18 empty] | 25.9 | 70% |  |  | 70%
[18 empty] | jun | 70% |  |  | 70%
[18 empty] | 30-sep | 70% |  |  | 70%
[18 empty] | Louise Lykke Hvam | 5% |  |  | 5%
[18 empty] | 1.85 | 5% |  |  | 5%
[18 empty] | jun | 5% |  |  | 5%
[18 empty] | 30-sep | 5% |  |  | 5%
[18 empty] | Grundinvestering i KS - P3 | 157.1% | 100% |  | 257.1%
[18 empty] | Vibe Ekstrøm | 157.1% | 100% |  | 257.1%
[18 empty] | 20 | 71.43% |  |  | 71.43%
[18 empty] | jun | 71.43% |  |  | 71.43%
[18 empty] | 31-jul | 71.43% |  |  | 71.43%
[18 empty] | 24 | 85.71% |  |  | 85.71%
[18 empty] | aug | 85.71% |  |  | 85.71%
[18 empty] | 31-aug | 85.71% |  |  | 85.71%
[18 empty] | 28 |  | 100% |  | 100%
[18 empty] | sep |  | 100% |  | 100%
[18 empty] | 30-sep |  | 100% |  | 100%
[18 empty] | Koncept for Organisationsændringer | 50% |  |  | 50%
[18 empty] | Henrik Haastrup | 20% |  |  | 20%
[18 empty] | 7.4 | 20% |  |  | 20%
[18 empty] | jun | 20% |  |  | 20%
[18 empty] | 31-dec | 20% |  |  | 20%
[18 empty] | Rasmus Fraes Tornbjerg | 30% |  |  | 30%
[18 empty] | 11.1 | 30% |  |  | 30%
[18 empty] | jun | 30% |  |  | 30%
[18 empty] | 30-jun | 30% |  |  | 30%
[18 empty] | KVANTUM | 450% |  |  | 450%
[18 empty] | Britt E B Lindschouw Friis | 85% |  |  | 85%
[18 empty] | 7.4 | 20% |  |  | 20%
[18 empty] | jun | 20% |  |  | 20%
[18 empty] | 30-jun | 20% |  |  | 20%
[18 empty] | 9.25 | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | okt | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | 31-dec | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | 14.8 | 40% |  |  | 40%
[18 empty] | jul | 40% |  |  | 40%
[18 empty] | 30-sep | 40% |  |  | 40%
[18 empty] | Claudio Garcia | 40% |  |  | 40%
[18 empty] | 3.7 | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | jun | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | 31-aug | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | 11.1 | 30% |  |  | 30%
[18 empty] | sep | 30% |  |  | 30%
[18 empty] | 31-dec | 30% |  |  | 30%
[18 empty] | Dorte Storgaard | 120% |  |  | 120%
[18 empty] | 18.5 | 50% |  |  | 50%
[18 empty] | sep | 50% |  |  | 50%
[18 empty] | 31-dec | 50% |  |  | 50%
[18 empty] | 25.9 | 70% |  |  | 70%
[18 empty] | jun | 70% |  |  | 70%
[18 empty] | 31-aug | 70% |  |  | 70%
[18 empty] | Henrik Pilgaard | 30% |  |  | 30%
[18 empty] | 11.1 | 30% |  |  | 30%
[18 empty] | sep | 30% |  |  | 30%
[18 empty] | 31-dec | 30% |  |  | 30%
[18 empty] | Karin Bach | 50% |  |  | 50%
[18 empty] | 3.7 | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | jun | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | 31-aug | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | 14.8 | 40% |  |  | 40%
[18 empty] | sep | 40% |  |  | 40%
[18 empty] | 31-dec | 40% |  |  | 40%
[18 empty] | Maria Eklund Andersen | 70% |  |  | 70%
[18 empty] | 25.9 | 70% |  |  | 70%
[18 empty] | jun | 70% |  |  | 70%
[18 empty] | 31-aug | 70% |  |  | 70%
[18 empty] | Marianne Kilbæk | 15% |  |  | 15%
[18 empty] | 5.55 | 15% |  |  | 15%
[18 empty] | jun | 15% |  |  | 15%
[18 empty] | 31-dec | 15% |  |  | 15%
[18 empty] | Michael Brøllund Andersen | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | 3.7 | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | jun | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | 31-dec | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | Rasmus Fraes Tornbjerg | 30% |  |  | 30%
[18 empty] | 3.7 | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | jun | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | 31-aug | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | 7.4 | 20% |  |  | 20%
[18 empty] | sep | 20% |  |  | 20%
[18 empty] | 31-dec | 20% |  |  | 20%
[18 empty] | Lønkontrol | 389.2% |  |  | 389.2%
Jesper Poulsen:
(Tom)
jul
01-dec
[18 empty] | Katrine (PAP): | 100% |  |  | 100%
[18 empty] | 37 | 100% |  |  | 100%
[18 empty] | jul | 100% |  |  | 100%
[18 empty] | 01-dec | 100% |  |  | 100%
[18 empty] | Nis Bertelsen | 40.54% |  |  | 40.54%
[18 empty] | 15 | 40.54% |  |  | 40.54%
[18 empty] | jul | 40.54% |  |  | 40.54%
[18 empty] | 01-dec | 40.54% |  |  | 40.54%
[18 empty] | Ny medarbejder | 100% |  |  | 100%
[18 empty] | 37 | 100% |  |  | 100%
[18 empty] | jul | 100% |  |  | 100%
[18 empty] | 01-dec | 100% |  |  | 100%
[18 empty] | Pernille Olsen | 40.54% |  |  | 40.54%
[18 empty] | 15 | 40.54% |  |  | 40.54%
[18 empty] | jul | 40.54% |  |  | 40.54%
[18 empty] | 01-dec | 40.54% |  |  | 40.54%
Personalekonsulenter
(Tom)
jul
01-dec
[18 empty] | Sofie Bolding Christensen | 54.05% |  |  | 54.05%
[18 empty] | 20 | 54.05% |  |  | 54.05%
[18 empty] | jul | 54.05% |  |  | 54.05%
[18 empty] | 01-dec | 54.05% |  |  | 54.05%
[18 empty] | Ulla Kock | 54.05% |  |  | 54.05%
[18 empty] | 20 | 54.05% |  |  | 54.05%
[18 empty] | jul | 54.05% |  |  | 54.05%
[18 empty] | 01-dec | 54.05% |  |  | 54.05%
[18 empty] | Organisationsændringer samt governnancestruktur i KK-org | 275% |  |  | 275%
[18 empty] | Britt E B Lindschouw Friis | 35% |  |  | 35%
[18 empty] | 3.7 | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | jun | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | 31-jul | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | 9.25 | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | aug | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | 31-aug | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | Claudio Garcia | 35% |  |  | 35%
[18 empty] | 3.7 | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | jun | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | 31-jul | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | 9.25 | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | aug | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | 31-aug | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | Dorte Storgaard | 35% |  |  | 35%
[18 empty] | 3.7 | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | jun | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | 31-jul | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | 9.25 | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | aug | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | 31-aug | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | Karin Bach | 35% |  |  | 35%
[18 empty] | 3.7 | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | jun | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | 31-jul | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | 9.25 | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | aug | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | 31-aug | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | Maria Eklund Andersen | 35% |  |  | 35%
[18 empty] | 3.7 | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | jun | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | 31-jul | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | 9.25 | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | aug | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | 30-sep | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | Marianne Kilbæk | 65% |  |  | 65%
[18 empty] | 5.55 | 15% |  |  | 15%
[18 empty] | jun | 15% |  |  | 15%
[18 empty] | 31-jul | 15% |  |  | 15%
[18 empty] | 9.25 | 50% |  |  | 50%
[18 empty] | aug | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | 31-aug | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | sep | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | 30-sep | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | Rasmus Fraes Tornbjerg | 35% |  |  | 35%
[18 empty] | 3.7 | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | jun | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | 31-jul | 10% |  |  | 10%
[18 empty] | 9.25 | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | aug | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | 31-aug | 25% |  |  | 25%
[18 empty] | P2 procesautomatisering | 432.7% | 275.7% | 262.2% | 970.5%
[18 empty] | Ankerpersoner | 13.51% | 54.05% |  | 67.57%
[18 empty] | 5 | 13.51% |  |  | 13.51%
[18 empty] | mar | 13.51% |  |  | 13.51%
[18 empty] | 31-dec | 13.51% |  |  | 13.51%
[18 empty] | 20 |  | 54.05% |  | 54.05%
[18 empty] | sep |  | 54.05% |  | 54.05%
[18 empty] | 31-dec |  | 54.05% |  | 54.05%
[18 empty] | Jannie Lynghøj |  | 100% |  | 100%
[18 empty] | 37 |  | 100% |  | 100%
[18 empty] | mar |  | 100% |  | 100%
[18 empty] | 31-dec |  | 100% |  | 100%
[18 empty] | Mette Martins | 93.92% |  | 100% | 193.9%
[18 empty] | 34.75 | 93.92% |  |  | 93.92%
[18 empty] | mar | 93.92% |  |  | 93.92%
[18 empty] | 31-dec | 93.92% |  |  | 93.92%
[18 empty] | 37 |  |  | 100% | 100%
[18 empty] | jan |  |  | 100% | 100%
[18 empty] | 31-dec |  |  | 100% | 100%
[18 empty] | Ny teknisk medarbejder | 40.54% |  | 81.08% | 121.6%
[18 empty] | 15 | 40.54% |  |  | 40.54%
[18 empty] | sep | 40.54% |  |  | 40.54%
[18 empty] | 31-dec | 40.54% |  |  | 40.54%
[18 empty] | 30 |  |  | 81.08% | 81.08%
[18 empty] | jan |  |  | 81.08% | 81.08%
[18 empty] | 31-dec |  |  | 81.08% | 81.08%
[18 empty] | Pernille Mørkeberg |  | 100% |  | 100%
[18 empty] | 37 |  | 100% |  | 100%
[18 empty] | jul |  | 100% |  | 100%
[18 empty] | 31-dec |  | 100% |  | 100%
[18 empty] | Peter Johansen | 47.3% |  | 81.08% | 128.4%
[18 empty] | 2.5 | 6.757% |  |  | 6.757%
[18 empty] | jun | 6.757% |  |  | 6.757%
[18 empty] | 31-aug | 6.757% |  |  | 6.757%
[18 empty] | 15 | 40.54% |  |  | 40.54%
[18 empty] | sep | 40.54% |  |  | 40.54%
[18 empty] | 31-dec | 40.54% |  |  | 40.54%
[18 empty] | 30 |  |  | 81.08% | 81.08%
[18 empty] | jan |  |  | 81.08% | 81.08%
[18 empty] | 31-dec |  |  | 81.08% | 81.08%
[18 empty] | Proceskonsulenter |  | 21.62% |  | 21.62%
[18 empty] | 8 |  | 21.62% |  | 21.62%
[18 empty] | jul |  | 21.62% |  | 21.62%
[18 empty] | 31-dec |  | 21.62% |  | 21.62%
[18 empty] | Proceskonsulenter | 4.054% |  |  | 4.054%
[18 empty] | 1.5 | 4.054% |  |  | 4.054%
[18 empty] | mar | 4.054% |  |  | 4.054%
[18 empty] | 31-dec | 4.054% |  |  | 4.054%
[18 empty] | Rebecca Tørner-Plank | 233.3% |  |  | 233.3%
[18 empty] | 20 | 233.3% |  |  | 233.3%
[18 empty] | jul | 100% |  |  | 100%
[18 empty] | 01-sep | 100% |  |  | 100%
[18 empty] | okt | 133.3% |  |  | 133.3%
[18 empty] | 31-okt | 133.3% |  |  | 133.3%
[18 empty] | Hovedtotal | 1975% | 375.7% | 262.2% | 2613%